## Slide 1
#WIJZIJNDCA

## Slide 2: Lummen
Riolerings- en Wegeniswerken Oudestraat ea.

## Slide 3
DCA + MEER DAN INFRASTRUCTUUR
Inhoud
Voorstelling bedrijf
Werfopvolging/ Werfkantoor
Fasering en Planning
Verloop van de werf
Veiligheid op de werf!
FAQ

## Slide 4: Voorstelling bedrijf
DCA Infra
Lilsedijk 50
2340 Beerse

## Slide 5: Afdelingen DCA

## Slide 6
DCA + MEER DAN INFRASTRUCTUUR
Projectleider: Kris Aerts
Werfleider: Vic Driesen & Jonas Grietens
Locatie werfkantoor:
Hoek van de Lijsterstraat met Geneikenstraat
Hoofdzetel:
DCA Lilsedijk 50 – 2340 Beerse info@dca.be 014/ 62 22 11
Werfopvolging/Werfkantoor

## Slide 7
DCA + MEER DAN INFRASTRUCTUUR
Fasering & Planning

## Slide 8
DCA + MEER DAN INFRASTRUCTUUR

## Slide 9
DCA + MEER DAN INFRASTRUCTUUR
Fase 1A – Koekoekstraat – Tuinstraat
Start Riolering – begin oktober 22
Incl. kruispunt Geneikenstraat
Onderlaag asfalt – half November 22
Fase 1B – Oudestraat
Start Riolering – Half November 22
Onderlaag asfalt – half januari 22

## Slide 10
DCA + MEER DAN INFRASTRUCTUUR

## Slide 11
DCA + MEER DAN INFRASTRUCTUUR
Fase 2 – Geneikenstraat vanaf Lijsterstraat tot huisnr 52A
Start Riolering – begin januari 23
Onderlaag asfalt – tweede helft februari 23

## Slide 12
DCA + MEER DAN INFRASTRUCTUUR

## Slide 13
DCA + MEER DAN INFRASTRUCTUUR
Fase 3 – Sacramentstraat - Lijsterstraat
Start Riolering – eind februari 23
Onderlaag asfalt – half mei 23

## Slide 14
DCA + MEER DAN INFRASTRUCTUUR

## Slide 15
DCA + MEER DAN INFRASTRUCTUUR
Fase 4 – Dwarsstraat
Start Riolering – half april 23
Onderlaag asfalt – half mei 23

## Slide 16
DCA + MEER DAN INFRASTRUCTUUR

## Slide 17
DCA + MEER DAN INFRASTRUCTUUR
Fase 5 – Geneikenstraat van Voortstraat tot Lijsterstraat
Start Riolering – eind april 23
Onderlaag asfalt – eind mei 23

## Slide 18
DCA + MEER DAN INFRASTRUCTUUR
Verloop van de werf

## Slide 19
Voorbereidende werken

## Slide 20
Aanleg Riolering
DCA + MEER DAN INFRASTRUCTUUR
Streefdoel: 30 lm per dag
Proeven na aanleg riolering

## Slide 21
Minder Hinder Steenslag

## Slide 22
Huisaansluitingen
DCA + MEER DAN INFRASTRUCTUUR

## Slide 23
Boordstenen - Glijbekisting

## Slide 24
Fundering rijweg
DCA + MEER DAN INFRASTRUCTUUR

## Slide 25
Tussenlaag asfaltverharding

## Slide 26
DCA + MEER DAN INFRASTRUCTUUR
Betonverharding Kruispunten

## Slide 28
DCA + MEER DAN INFRASTRUCTUUR
Bestrating opritten & voetpaden

## Slide 29
Bewonersbrieven

## Slide 30
DCA + MEER DAN INFRASTRUCTUUR
Veiligheid op de werf !!

## Slide 31
Zichtbaarheid
We raden aan dat voetgangers & fietsers een fluovestje dragen indien zij zich toch binnen de werfzone begeven.
Bij het naderen van zwaar werfverkeer, kranen, tractoren, vrachtwagens, walsen, mixers, …: maak oogcontact!
Passeer nooit of sta nooit stil in dode hoeken! BLIJF ZICHTBAAR!

## Slide 33
Ophalingen afval- verzamelpunt
(Grote) leveringen (vb. mazout)
Zelf werken gepland?
Contactgegevens DCA
  014/ 62 22 11
  info@dcainfra.be
FAQ

## Slide 34: Afkoppelen op je privé domein? Keuring en Premie

## Slide 35: Wetgeving
Europese kaderrichtlijn water en stedelijk afvalwater – al het afvalwater moet gezuiverd worden
Vlaanderen Wetgeving VLAREM II
  Hemelwater gescheiden afvoeren: zowel op privé als openbaar domein
  Aansluitplicht van het vuilwater
Waarom?
  Wateroverlast tegengaan
  Bij hevige regen geen afvalwater via overstort in beken
  Infiltratie is voeding grondwater
  Verbeterde werking zuiveringsstation

## Slide 36: Wat doet Fluvius en de gemeente voor u?
Vrijstelling (her)aansluitingsvergoeding tijdens project voor 1 regenwater- en vuilwater aansluiting.
Afkoppelingsadvies
Premie van 500€ na in sturen positieve keuring

## Slide 37: Afkoppelingsadvies
Iedere wijziging in het ontwerp en/of de locatie van de putjes altijd melden aan de afkoppelingsdeskundige van Fluvius en/of aan de aannemer!
  Enkel voor panden met een bouwvergunning vóór 1 februari 2005

## Slide 38: Aansluiting op de riolering
De aansluiting bestaat uit 2 putjes:
  1 aansluiting voor regenwater
  1 aansluiting voor vuilwater
  deze putjes worden op privé-eigendom geplaatst
  - Max 1,3m diepte (geen kelderaansluitingen)

## Slide 39: KEURINGSATTEST = PREMIE van 500€

## Slide 40: Extra PREMIES
Hemelwaterput + pomp (minstens WC of wasmachine aansluiten) => 250€ enkel voor woningen voor 7/9/1999
Infiltratie voorziening => 250€ enkel voor woningen voor 1/2/2005

## Slide 41: Procedure
Wat indien er niet wordt afgekoppeld?  milieuovertreding (Vlarem II)!
Mogelijke gevolgen => vervuiling regenwaterstelsel + wateroverlast op vuilwaterstelsel Iedereen afkoppelen!
Vochtige doekjes = verstopt de riolen/ pompen = afval
“Afval” hoort niet thuis in de riolering (verfresten, olie en vetten,…)
Kelders dienen voldoende waterdicht te zijn tegen de van nature hoogste grondwaterstand !!!!!!
Het is dan ook belangrijk om de waterdichting van uw kelder op voorhand te inspecteren en indien nodig in orde te brengen !!!!!!!
Kosten om drainage droog te pompen rond een kelder zijn meer dan 350€/jaar